P-01-114-01

台南市德光高級中學114學年度職業安全衛生管理計畫

114年11月24日行政會報通過

- 安全衛生政策：

良好職業安全衛生管理狀態為發展永續校園不可或缺之要素，因此本校負責人承諾：遵守職業安全衛生法規要求、強化教職員工與從事勞動作業之工作者之安全衛生知能、預防職業災害並持續改善執行績效。

- 計畫目標：

為執行職業安全衛生法及相關勞動法令規定，落實本校校園職業安全衛生業務，有效推動職業安全衛生管理工作，避免發生職業災害，保障教職員工生及利害相關者(訪客、供應商等)之生命安全及身心健康。本校特依職業安全衛生法 (以下簡稱職安法) 第23條第1項之規定，訂定本年學年度管理計畫，做為本校各權責單位每學年度執行安全衛生管理之依據，並有助於執行成果之追蹤。

- 執行項目：

- 工作環境或作業危害之辨識、評估及控制。

- 機械、設備或器具之管理。

- 危害性化學品之分類、標示、通識及管理。

- 有害作業環境之採樣策略規劃及監測。

- 危險性工作場所之製程或施工安全評估。

- 採購管理、承攬管理及變更管理。

- 安全衛生作業標準。

- 定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。

- 安全衛生教育訓練。

- 個人防護具之管理。

- 呼吸防護。

- 健康檢查、管理及促進。

- 安全衛生資訊之蒐集、分享及運用。

- 緊急應變措施。

- 職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理及統計分析。

- 人因性危害預防

- 母性健康保護

- 異常工作負荷促發疾病預防

- 執行職務遭受不法侵害預防

- 安全衛生管理紀錄及績效評估措施。

- 其他安全衛生管理措施。

- 年度/學年度管理計畫中之各項工作預定之執行細目、執行方法、執行單位、實施期限及經費預算之規劃，應參照表1之「114學年度職業安全衛生管理工作執行計畫表」辦理。

- 本計畫應逐年檢討修正，並提報「職業安全衛生委員會」審議。

- 本計畫經本校「職業安全衛生委員會」審議通過，校長核定後公告實施，修正時亦同。

表1

114學年職業安全衛生管理工作執行計畫表

| 項 次 | 計畫項目 | 實施細目 | 實施方法 | 實施單位/人員 | 實施 期限 | 預估經費 (新台幣) | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危害辨識與風險評估 | 作業清查 | 依『危害鑑別風險評估執行辦法』辦理 | 各單位 | 8 -9月 |  |  |
|  |  | 辦理危害鑑別與風險評估教育訓練 |  | 教務處設備組長 總務處營繕組長 總務處庶務組長 | 8月 |  |  |
|  |  | 工作場所安全觀察 與風險評估之執行 |  | 各單位 | 1 -12月 |  |  |
|  |  | 依危害鑑別、風險評估結果決定控制措施 |  | 教務處設備組長 總務處營繕組長 總務處庶務組長 | 1 -12月 |  |  |
| 2 | 機械、設備或器具之管理 | 作業清查 | 依本校作業清查表進行清查 | 各單位 | 8 -9月 |  |  |
|  |  | 一般手工具管理 | 手工具實施定期檢查與保養。 | 總務處 | 1 -12月 |  |  |
|  |  | 一般機械、設備、作業 | 各式一般之機械設備或作業之定期檢查與檢點機制，依『自動檢查管理辦法』及『年度自動檢查計畫』實施。 | 各單位 | 1 -12月 |  |  |
|  |  | 危險性機械、設備 | 1.依法由具有合格操作資格者操作。 2.指派專人管理。 3.定期委由廠商負責保養。 4.定期委由合格代檢機構實施檢查。 5.依『自動檢查管理辦法』及『自動檢查計畫』實施。 | 教務處設備組長 總務處營繕組長 | 1 -12月 |  |  |
| 3 | 危害性化學品標示及通識 | 辦理危害通識教育訓練 | 依『危害性化學品標示及通識管理辦法』辦理。 | 教務處課程實驗組長 | 8月 |  |  |
|  |  | 更新、維護安全資料表 |  | 教務處課程實驗組長 | 8月 |  |  |
|  |  | 更新、維護危害物質清單 |  | 教務處課程實驗組長 | 8月 |  |  |
|  |  | 檢視必要的標示 |  | 教務處課程實驗組長 | 8月 |  |  |
|  |  | 其他必要防災措施(如化學品委外清運) |  | 教務處課程實驗組長 | 不定期 |  |  |
| 4 | 採購管理、承攬管理及變更管理、維修管理事項 | 採購管理 | 依『採購安全衛生管理辦法』辦理 | 總務處 | 1 -12月 |  |  |
|  |  | 承攬管理 | 依『承攬商安全衛生管理辦法』辦理 | 總務處 | 1 -12月 |  |  |
|  |  | 變更管理 | 依『變更管理辦法』辦理 | 各單位 | 有變更需求時辦理 |  |  |
| 5 | 安全衛生作業標準之訂定 | 辦理作業標準訂定教育訓練 | 尋求外部專業講師進行教育訓練 | 總務處 | 1月8月 |  |  |
|  |  | 依本校需求制（修）訂安全衛生作業標準 | 依『安全衛生作業標準訂定管理辦法』訂定 | 總務處、各單位 | 8月為原則 |  |  |
| 6 | 定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視 | 定期檢查、重點檢查、作業檢點 | 依『年度自動檢查計畫』辦理 | 教務處設備組長 總務處營繕組長 教務處課程實驗組長 | 1 -12月 |  |  |
|  |  | 作業現場巡視 |  | 教務處設備組長 總務處營繕組長 教務處課程實驗組長 | 1 -12月 |  |  |
| 7 | 安全衛生教育訓練 | 新進教職員工與學生安全衛生教育訓練 | 依『安全衛生教育訓練管理辦法』辦理 | 總務處及各處室 | 1 -12月 |  | 新進教職員工與學生至學校報到當日辦理 |
|  |  | 一般教職員工生在職教育訓練 | 依『安全衛生教育訓練管理辦法』辦理 | 總務處 | 8月 |  |  |
|  |  | 異動教職員工及學生安全衛生教育訓練 | 1.依『安全衛生教育訓練管理辦法』辦理 2.在職教職員工生工作環境、工作性質與變更者。 | 總務處及各處室 | 1 -12月 |  | 依學校人事發佈令工辦理 |
|  |  | 提出外派接受外部機構所辦教育訓練之需求(含資格取得及法定回訓) | - 依『安全衛生教育訓練管理辦法』辦理。 - 包含各式操作人員、作業主管、急救人員等。 | 各單位 | 8月為原則 |  |  |
|  |  | 外派核可人員接受外部機構所辦教育訓練 | 依前項需求核可結果辦理： 特定化學物質作業主管 | 人員需求單位 | 依回訓日期為原則 |  |  |
|  |  |  | 依前項需求核可結果辦理： 急救人員 | 人員需求單位 | 依回訓日期為原則 |  |  |
| 8 | 個人防護具之管理 | 防護具需求清查 | 各單位依作業清查結果，彙整各種作業的個人防護器具需求 (包含種類、數量等) | 各單位 | 7月 |  |  |
|  |  | 安全衛生防護具一般原則、配戴時機、防護具選擇、清潔與保管、使用期限之管理 | 依『個人安全防護器具管理辦法』辦理 | 總務處及各單位 | 1月-12月 |  |  |
| 9 | 健康檢查、健康管理及健康促進事項 | 新進勞工體格檢查 | 依『教職員工生健康管理辦法』辦理 | 總務處、人事室、學務處及新進人員 | 1月-12月 |  |  |
|  |  | 在職勞工定期健康檢查 |  | 總務處、人事室及學務處 | 8月-9月 |  |  |
|  |  | 勞工健康服務 |  | 總務處及學務處勞工健康服務醫護人員 | 依實際狀況填寫 |  |  |
| 10 | 安全衛生資訊之蒐集、分享及運用 | 安全衛生資訊之蒐集 | 至勞動部、教育部及其附屬單位等相關網站，蒐集資訊 | 總務處職安業務主管 | 3、6、9、12月 |  |  |
|  |  | 安全衛生資訊之分享 | 透過網頁公告進行宣導 | 總務處職安業務主管 | 1 -12月 |  |  |
| 11 | 緊急應變措施 | 急救與緊急應變演練、訓練 | 依『緊急應變計畫』辦理 | 總務處、學務處及各單位 | 2月、 8月 |  |  |
| 12 | 職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理與統計分析 | 職業災害等事故調查處理與統計分析 | 依『學校職業災害、虛驚事故、影響身心事件事故調查及處理辦法』辦理 | 人事室、總務處及學務處 | 有事故或事件發生時辦法 |  |  |
| 13 | 安全衛生管理記錄及績效評估措施 | 統計各單位配合辦理安全衛生管理工作事項 | 實驗(習)場所巡查改善事項完成率 | 教務處、總務處 | 1-12月 |  |  |
|  |  | 教育訓練演練配合度 | 教育訓練及演練達成度 | 教務處、總務處 | 1-12月 |  |  |
| 14 | 人因性危害預防 | 人因性危害問卷發送 | 依『人因性危害預防管理辦法』辦理 | 人事室、總務處及學務處 | 8-10月 |  |  |
|  |  | 人因性危害問卷回收暨結果統計 |  | 人事室、總務處及學務處(職醫或職護) |  |  |  |
|  |  | 高風險人員評估及作業環境改善 |  | 職業安全衛生管理單位或管理人員、勞工健康服務醫護人員 |  |  |  |
| 15 | 母性健康保護 | 懷孕同仁資料定期調查與作業環境確認 | 依『母性健康保護管理辦法』辦理 | 人事室提供資料 | 不定期 |  |  |
|  |  | 高風險人員評估及作業環境改善 |  | 學務處(職醫或職護 | 8-10 月 |  |  |
| 16 | 異常工作負荷促發疾病預防 | 潛在高風險族群資料之收集 | 依『異常工作負荷促發疾病預防管理辦法』辦理 | 各單位主管 | 9及2月 |  |  |
|  |  | 高風險族群評估及作業改善 |  | 學務處(職醫或職護) | 6, 12 月 |  |  |
| 17 | 執行職務遭受不法侵害預防 | 執行職務遭受不法侵害預防問卷發送 | 依『執行職務遭受不法侵害預防管理辦法』辦理 | 人事室、總務處 | 2月及8月 |  |  |
|  |  | 執行職務遭受不法侵害預防問卷回收暨結果統計 (高風險族群評估) |  |  | 3月及9月 |  |  |
|  |  | 職場不法侵害預防之危害辨識及風險評估 |  |  |  |  |  |
|  |  | 疑似職場不法侵害事件通報及處置 |  | 人事單位 | 1-12月 |  |  |
| 18 | 其他安全衛生管理措施 | 職業安全衛生管理計畫修訂 | 本計畫應逐年檢討修正並公告實施。 | 總務處 | 7月 |  |  |